## Лист1
| Последствия(1-5) | Вероятность(1-5) | Итог | Как предотвратить | Что делать если наступил
Хищение данных(внтури) | 4 | 3 | 7 | Использовать гибкие способы разработки ПО. Проводить тесты учитывая специфику.Вопрос безопасности имеет главный приоритет. | Главный приоритет возможно привлечение специалистов по безопасности от третих лиц.
Устойчивость к взлому извне | 5 | 3 | 8 | Использовать гибкие способы разработки ПО. Проводить тесты учитывая специфику.Вопрос безопасности имеет главный приоритет. | Главный приоритет возможно привлечение специалистов по безопасности от третих лиц.
Недостаточная информация по требованиям от заказчика | 4 | 5 | 9 | Проводить регулярные обоюдные консультации. Быть максимально "дотошными". Подбор консультанта(заказчика) должен быть на уровне! | Замена лица(консультанта) от заказчика.
Недостаточная компетенция команды тестировщиков | 5 | 3 | 8 | Как можно чаще смотреть изготовляемый продукт.Зачастую изъяны квалификации можно заметить на ранней стадии проекта. | Опять же замена тестировщиков либо частично(консультативное) привлечение третих лиц для улучшения качества.
Выход из строя/выгорание кого то из команды разработчиков(карантин,болезнь т.д.) | 3 | 3 | 6 | Мониторинг работ, переговоры. В целом можно присмотреть группу Б на случай болезни и прочего группы А. | Либо полная либо частичная замена группы А(исполнитель)
Несоблюдение сроков выполнения проекта | 4 | 4 | 8 | Мониторинг течения проекта(фиксация чекпоинтов и прочее) | Возможно привлечение доп ресурсов извне(наем группы Б). Конечно же счет оплачивает исполнитель.
Путаница | 3 | 3 | 6 | Проводить чекпоинты. Прежде всего руководствоваться плана, как в микро так и в макро планах. | Срочная встреча с лицами несущими ответственность и принимающие решения. Возможен откат на пройденный чекпоинт.